## 研发过程节点
阶段 | 主要工作 | 需要提供 | 阶段输出/通过条件 | 备注
1. 资料准备 | 收集、分类、脱敏和整理项目资料 | 国标及行业标准文档、专家经验文档资料、典型CAD图、已知问题及正确答案 | 资料清单、规则清单、样本图纸集、标注口径 | 典型CAD图 不需要准备太齐 有个 几十张即可 用于验证实验； 国标及行业标准文档、专家经验文档资料 这些要尽可能全面，可以不断的补齐；
2. 能力验证 | 申请OCR视觉大模型，推理大模型模型接入 用真实图纸测试识别和判断能力 | 10～20张有代表性的图纸，并由专家确认正确答案 ，提供图纸复杂程度：低/中/高各3至5张，每个图纸给出标准图 和 已知错图，来验证能力 | 验证报告：识别准确度 百分比；哪些能识别、哪些不能识别、漏检误报情况、单图成本和处理时间 | 能力验证至少要回答以下问题： • PDF中的文字、尺寸、公差和符号能否可靠提取。 • OCR结果能否与图纸位置、尺寸线和几何对象对应。 • 国标条款和专家规则能否转成可执行检查规则。 • 模型能否指出问题位置，并提供正确依据。 • 漏检率、误报率和人工复核时间是否可以接受。 • 单张图纸的API费用和处理时间是否可控。 • DWG/DXF是否只作为辅助输入，还是必须实现结构化解析
3. 产品原型 | 把已验证能力串成最小闭环 | 双方参与确认结果展示方式 | 上传图纸→识别→规则检查→问题定位→输出依据和建议的可操作原型
4. 产品设计与研发 | 完成正式功能、数据结构、规则管理和稳定性建设、基础设施、基础服务搭建 | 持续确认规则、界面和业务流程 | 第一阶段可用产品，包括PDF处理、OCR、规则引擎、模型审校、报告和管理界面
5. 演示与交付 | 部署演示环境、准备演示案例、修复演示问题并培训 | 确认演示图纸和验收场景 | 可部署版本、操作文档、测试报告、演示及培训
6. 试用阶段 | 试用阶段License许可，使用真实图纸运行，记录问题并进行有限优化 | 真实试用图纸、专家反馈和问题确认 | 试用报告、问题清单、第一阶段验收结论及后续优化范围

## 第一阶段内容
一、阶段目标
第一阶段建设一个可实际试用的CAD图纸规范检查产品。
系统接收客户图纸后，依据国标、行业规范和专家经验，自动发现可能不规范的内容，并输出：
问题所在页和图纸位置。
涉及的尺寸、符号、文字或图形对象。
问题类型和严重程度。
对应的国标条款或专家规则。
判断依据和修改建议。
无法确定时明确标记“需要专家复核”。
输入以PDF图纸为主，DWG/DXF作为补充输入。
第一阶段不包含学生图纸评分。第二阶段将在第一阶段的识别、规则检查和证据定位能力上继续建设评分功能。
二、实施流程 | 资料准备
→ 能力验证
→ 产品原型
→ 产品设计与研发
→ 演示交付
→ 客户试用与验收
第一阶段产出物 | 第一阶段产品及部署包。
PDF图纸识别和规范检查功能。
DWG/DXF辅助接入能力。
国标及专家规则知识库。
识图服务能力
网关等基础设施
问题定位、依据和建议展示。
结构化检查结果及报告。
客户、用户和License管理功能。
API用量、图纸额度及操作记录。
能力验证报告。
POC测试报告。
部署及操作说明。
已知限制和待优化问题清单。
客户试用及验收记录。
阶段边界 | 第一阶段不包含：
学生图纸自动评分。
标准答案图纸比对评分。
本地大模型训练。
GPU服务器采购。
无限制图纸类型支持。
无期限免费试用和维护。

## 单价依据与范围
单价解释与第一阶段交付范围
将“市场公开费率”“文档预算值”“新增规划假设”分开说明，避免将假设当作报价。
成本项目 | 依据类型 | 为什么采用这个单价 / 如何计算 | 需要确认的事项
工程师月成本 | 内部预算值 | 25,000元/人月，按20个工作日折合1,250元/人日；4个月约80人日。
Mistral OCR 4 | 官方费率＋用量假设 | 开发与演示预计1,100页次，实际约31.68元；预算按100元取整。 | OCR页数、页面比例和重试率需样本实测。
GPT-5.6 Sol | 官方费率＋用量假设 | 图像、文字输入和计费输出约11,107.70元；预算按11,200元计。 | 50K文字输入、4K计费输出及8轮回归需实测校准。
GPT-6 Astra | 官方费率＋用量假设 | 审校调用约20,641.26元；分配20,600元，使模型API预算合计31,900元。 | 30K文字输入、4K计费输出及100%审校覆盖率需实测。
技术尽调验证 | 包含费用 | 签前选10张客户真实图纸验证OCR、视觉分析、规则和审校链路；工程工时已含人力。 | 客户需提供可代表真实难度的图纸及预期问题。
国内ECS实例 | 公开价格参考＋预算预留 | 4核16G计算资源约400元/月，系统盘约50元/月，合计450元/月×12。 | 云厂商、地域、磁盘性能及优惠以采购订单为准。
国内公网带宽 | 预算预留 | 按150元/月×12个月预算，用于客户远程访问演示系统。 | 带宽大小和计费方式需根据并发与地域询价。
对象存储OSS | 预算预留 | 原图、切片和结果JSON存储及少量外网流量，合计500元/年。 | 容量、留存周期、请求次数和外网流量尚未实测。
域名＋HTTPS证书 | 预算预留 | 域名和HTTPS证书合计300元/年。 | 可使用免费证书；域名后缀和续费价格待确认。
云监控／日志／CI | 预算预留 | 告警、日志及持续集成流水线合计1,200元/年。 | 日志量、留存时间和流水线分钟数待确认。
海外网关节点 | 文档预算值 | 稳定接入节点及流量1,500元/月×12个月；不重复计模型消费。 | 真实接入方案、合规边界、流量和服务保障需确认。
国标文本资料 | 客户提供 | 客户提供所需国标文本，研发费用0元；30份为资料数量占位。 | 资料版本、范围及可用性由双方确认；工程转录实现仍包含在人力成本中。
标准条款结构化 | 客户专家支持＋包含费用 | 客户机械顾问确定条款范围；研发结构化和工程实现已含研发人力。 | 先冻结标准清单、条款范围和适用条件。
专家规则转写 | 客户专家支持＋包含费用 | 客户专家提供并审核规则；研发转录开发已含研发人力。 | 规则冲突、适用场景和争议结论由客户专家确认。
向量库／图谱工具 | 开源部署 | 采用开源组件部署，软件授权单价0元。 | 如改用商业产品或托管服务需重新报价。
图纸收集 | 客户提供 | 客户负责收集、清理并提供轴类、箱体、钣金等典型图纸；研发费用0元。研发人员的数据接收和导入工作已含研发人力。 | 客户确认图纸类型、数量、格式、脱敏要求及使用权限。
开发期人工标注 | 客户承担的专家支持费用 | 客户专家完成开发集问题判断、位置、依据和复核；研发费用0元。研发人员负责数据导入和联调，已含研发人力。 | 客户确认专家安排、标注口径和交付时间。
演示期补充标注 | 客户承担的专家支持费用 | 客户专家完成演示样本补充标注与复核；研发费用0元。 | 避免与开发集重复；客户确认演示样本范围。
独立测试集标注 | 客户承担的专家支持费用 | 客户专家独立完成留出测试集标注与复核；研发费用0元。 | 与开发集、演示集保持隔离；客户确认验收结论。
评估脚本／POC报告 | 包含费用 | 评估脚本、指标统计和报告编写已含工程师人力，本行0元。 | 验收指标与计算口径需在测试前冻结。
风险预备费 | 规划比例 | 研发直接费用×5%；用于额外工作和费用不确定性。 | 不是实测风险概率；范围扩大时重新估算。
CAD授权增项 | 采购预留 | 1项×5,000元，只有资金占位，未计入主预算。 | 实际工具及商用授权确认后替换。
处理环节 | 实现方式 | 输出内容 | 技术边界
图纸接入 | 本地PDF解析/渲染 | 整页图、局部图、坐标映射，DWG/DXF辅助接入 | 不重复传同一PDF文件计视觉费。
OCR | Mistral OCR 4.0 | 文字、结构与定位信息，结果应用缓存复用 | OCR文本不等于尺寸与几何对象关联。
视觉分析 | GPT-5.6 Sol | 结合图像和文字生成实体关系与候选问题 | 细小符号、跨视图及复杂几何需验证。
规则检查 | 确定性规则引擎 | 检查适用条件、条款、专家规则和证据 | 经验建议与国标违规分开。
证据审校 | GPT-6 Astra | 同时查看图像证据和候选问题，输出结构化报告 | 不是独立机械专家；仍需人工复核不确定项。
验收 | 专家标注＋留出测试 | 误报、漏检、定位、依据准确性和人工复核时间 | 20张独立测试集适合POC，不代表通用可靠性证明。
模型适用性 | GPT-6 Astra支持图像、结构化输出与工具调用，可承担审校；实际效果待测试。
阶段边界 | 不含学生评分、本地模型训练、GPU采购与对外多租户模型服务。
API价格 | 标准API按量计费；ChatGPT订阅不计作此项目API额度。
参考资料 | https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-6-astra
服务器价格参考 | https://buy.cloud.tencent.com/pricing/cvm/calculator?devPayMode=monthly&imageType=linux
服务器预算口径 | 2026-09-17公开价格检索参考；计算、系统盘和公网带宽为预算拆分，非锁定报价。

## API参数
API 价格与工作量参数
核验日期：2026-09-17；标准同步API，无缓存折扣；黄色蓝字可修改。
参数 | 数值 | 单位 | 用途及计费口径 | 来源 / 假设
预算汇率 | 7.2 | 人民币/美元 | 仅为预算汇率，可按实际结算调整。 | 预算假设
Mistral OCR 4.0 | 4 | 美元/千页 | 普通OCR端点，不使用收费自定义文档注释。 | https://docs.mistral.ai/models/ocr-4-0
GPT-5.6 Sol 输入 | 4 | 美元/百万token | 图像和文字输入均按输入单价计费。 | https://developers.openai.com/api/docs/pricing
GPT-5.6 Sol 输出 | 20 | 美元/百万token | 输出包括计费思考token。 | https://developers.openai.com/api/docs/pricing
GPT-6 Astra 输入 | 10 | 美元/百万token | 用于最终审校；文字和图像输入采用同一输入单价。 | https://developers.openai.com/api/docs/pricing
GPT-6 Astra 输出 | 50 | 美元/百万token | 输出包括计费思考token。 | https://developers.openai.com/api/docs/pricing
长上下文阈值 | 272000 | 输入token/请求 | 每请求文字＋图像输入合计超过此值，提高整次请求费率。 | https://developers.openai.com/api/docs/pricing
长上下文输入倍率 | 2 | 倍 | 输入超过阈值时，输入费率乘此倍数。 | https://developers.openai.com/api/docs/pricing
长上下文输出倍率 | 1.5 | 倍 | 输入超过阈值时，输出费率乘此倍数。 | https://developers.openai.com/api/docs/pricing
图像计费token倍率 | 1.2 | 倍 | 有效patch数乘倍率后向上取整；只乘一次。 | https://developers.openai.com/api/docs/guides/images-vision
整页图有效patch数 | 2500 | patch/图 | 2048×2048方形整页画布，high细节；缩放后50×50个patch。 | https://developers.openai.com/api/docs/guides/images-vision
局部图有效patch数 | 1024 | patch/图 | 1024×1024局部裁剪，high细节；32×32个patch。 | https://developers.openai.com/api/docs/guides/images-vision
每页整页图数 | 1 | 图/页 | 每个Sol或Astra请求均携带整页图。 | 用量假设
每页局部裁剪图数 | 4 | 图/页 | 每个Sol或Astra请求均携带4个局部图；超出需调整。 | 用量假设
需要OCR的页面比例 | 100% | 比例 | 按所有页使用OCR预算；矢量PDF成功抽取时可降低。 | 用量假设
开发图纸数 | 500 | 张 | 用于开发与回归，人工精标样本单独计费。 | 工作量假设
开发每张平均页数 | 1 | 页/张 | 多页图纸据实际平均页数调整。 | 工作量假设
开发推理回归轮数 | 8 | 轮 | 按3个月开发约每1～2周一轮规划；每轮执行分析及审校。 | 工作量假设
开发OCR执行轮数 | 1 | 轮 | OCR结果由应用缓存复用；重跑OCR时增加此数。 | 应用缓存假设
演示图纸数 | 500 | 张 | 独立于开发调用批次，重复调用仍计消耗。 | 工作量假设
演示每张平均页数 | 1 | 页/张 | 按实际平均页数调整。 | 工作量假设
演示推理轮数 | 1 | 轮 | 每张图纸一次完整分析与审校。 | 工作量假设
演示OCR执行轮数 | 1 | 轮 | 每张图纸执行一次OCR。 | 工作量假设
额外计费重试率 | 10% | 比例 | 预留基础请求数10%的额外收费尝试，非实测失败率。 | 规划预留
Astra审校覆盖率 | 100% | 比例 | 按100%审校预算；降低前需验证误报、漏检。 | 路由假设
Sol每请求文字输入 | 50000 | token | 含OCR文字、提示词、规则与上下文，不含图像token。 | 用量假设，待实测
Sol每请求计费输出 | 4000 | token | 含候选报告和思考token，不仅是最后显示的文字。 | 用量假设，待实测
Astra每请求文字输入 | 30000 | token | 含候选问题、规则和证据文字，不含图像token。 | 用量假设，待实测
Astra每请求计费输出 | 4000 | token | 含审校报告和思考token。 | 用量假设，待实测
模型费用 |  |  | API独立按量计费，不能用ChatGPT订阅价格替代。
图像精度 |  |  | 图像规格用于计费预算，不证明细小尺寸、公差和符号已经能准确识别。
避免重复输入 |  |  | 本地渲染PDF后传图，不再重复上传同一PDF作为模型文件输入。
工具费用 |  |  | 规则计算、检索和渲染使用项目服务器；不启用收费搜索或代码容器。
文字输入如何估 |  |  | 50K/30K是复杂图纸连同规则上下文的占位预算；用真实usage校准。
输出如何估 |  |  | 4K为每次请求全部计费输出假设；高推理强度可能明显增加。

## API测算
OCR、图像识别与审校 API 测算
Mistral OCR 4.0 → GPT-5.6 Sol视觉分析 → 规则检查 → GPT-6 Astra审校。
调用项目 | 计价单位 | 单价（美元） | 开发用量 | 开发费用（元） | 演示用量 | 演示费用（元） | 计费说明
Mistral OCR 4.0 | 千页 | 4 | 550 | 15.84 | 550 | 15.84 | 用量为页次，除以1000再乘单价及汇率。
Sol图像输入 | 百万token | 4 | 34830400 | 1003.1155 | 4353800 | 125.3894 | 整页＋局部图的图像token，按输入价计费。
Sol文字输入 | 百万token | 4 | 220000000 | 6336 | 27500000 | 792 | OCR文字、规则和上下文；不含图像token。
Sol计费输出 | 百万token | 20 | 17600000 | 2534.4 | 2200000 | 316.8 | 视觉分析和候选问题输出，包含思考token。
Astra图像输入 | 百万token | 10 | 34830400 | 2507.7888 | 4353800 | 313.4736 | 审校重新看图，是第二个请求的图像输入费用。
Astra文字输入 | 百万token | 10 | 132000000 | 9504 | 16500000 | 1188 | 候选问题、规则依据、证据文字及审校指令。
Astra计费输出 | 百万token | 50 | 17600000 | 6336 | 2200000 | 792 | 最终审校及报告，包含思考token。
API预计消耗 |  |  |  | 28237.1443 |  | 3543.503 | 含重试预留；七项相加即该阶段全部API费用。
预算取整单位（元） |  | 100
纳入项目预算 |  |  |  | 28300 |  | 3600 | 分别向上取整到100元；不再另计一笔模型充值预算。
调用量计算 | 单位 | 开发数量 | 说明 | 演示数量
Sol请求次数 | 次 | 4400 |  | 550 |  |  | 图纸张数×平均页数×推理轮数×（1＋额外重试率）。
Astra请求次数 | 次 | 4400 |  | 550 |  |  | Sol请求数×审校覆盖率。
OCR处理页数 | 页次 | 550 |  | 550 |  |  | 张数×平均页数×OCR轮数×OCR覆盖率×（1＋额外重试率）。
图像类型 | 有效patch | 计费倍率 | 每图token | 每页图数 | 每页图像token
整页图 high | 2500 | 1.2 | 3000 | 1 | 3000
局部裁剪 high | 1024 | 1.2 | 1229 | 4 | 4916
每请求图像token |  |  |  |  | 7916 |  | 每请求处理1页；图像token＝各类图像数量×每图token之和。
模型 | 文字输入token | 图像输入token | 总输入token | 计费输出token | 输入倍率 | 输出倍率
GPT-5.6 Sol | 50000 | 7916 | 57916 | 4000 | 1 | 1
GPT-6 Astra | 30000 | 7916 | 37916 | 4000 | 1 | 1
单次费用推导 | 计价单位 | 单价（美元） | 单次用量 | 单次费用（元）
Mistral OCR 4.0 | 千页 | 4 | 1 | 0.0288 |  |  | OCR：每页÷1000×4美元×汇率。
Sol图像输入 | 百万token | 4 | 7916 | 0.22798 |  |  | 图像输入：图像token÷100万×输入单价×汇率。
Sol文字输入 | 百万token | 4 | 50000 | 1.44 |  |  | 文字输入：文字token÷100万×输入单价×汇率。
Sol计费输出 | 百万token | 20 | 4000 | 0.576 |  |  | 输出：计费输出token÷100万×输出单价×汇率。
Astra图像输入 | 百万token | 10 | 7916 | 0.56995 |  |  | Astra按自身输入单价计算，传入相同的图像证据。
Astra文字输入 | 百万token | 10 | 30000 | 2.16 |  |  | Astra文字输入量与Sol独立设置。
Astra计费输出 | 百万token | 50 | 4000 | 1.44 |  |  | Astra输出按50美元/百万token计算，含思考token。
单页完整链路费用 |  |  |  | 6.4427 |  |  | 单页1次OCR＋1次Sol＋1次Astra，不含重试；复核覆盖率改变不修改此单次定义。
计费注意 | [6 empty] | OCR缓存由应用实现；未计提示词缓存、Batch优惠或收费工具。

## 费用总表
CAD 第一阶段研发成本估算
单图规范检查；4个月研发交付，基础设施按1年计。
类别 | 细项 | 计费口径与说明 | 金额（¥）
人力 | 全栈工程师 × 1 | 4个月（3个月开发测试＋1个月演示试跑），25,000元/人月 | 100000
模型API | Mistral OCR 4 | 开发与演示共1,100页次，实际约31.68元；预算按100元取整 | 100
| GPT-5.6 Sol | 视觉分析调用预算；50K文字输入＋7,916图像token＋4K计费输出 | 11200
| GPT-6 Astra | 复杂问题审校预算；30K文字输入＋7,916图像token＋4K计费输出 | 20600
| 技术尽调验证 | 签前用10张客户真实图纸验证OCR→Sol→规则→Astra链路；已含人力 | 0
基础设施 | 国内ECS实例 | 1台4核16G，计算资源约400＋系统盘约50＝450元/月 × 12个月 | 5400
| 国内公网带宽 | 150元/月 × 12个月，用于客户远程访问演示系统 | 1800
| 对象存储OSS | 原图、切片、结果JSON存储及少量外网流量预留 | 500
| 域名＋HTTPS证书 | 一年 | 300
| 云监控／日志／CI | 告警、日志和持续集成流水线，一年 | 1200
| 海外网关节点 | 稳定接入节点及流量，1,500元/月 × 12个月 | 18000
知识库 | 国标文本资料 | 客户提供所需标准资料，研发费用0元。 | 0
| 标准条款结构化 | 客户机械顾问确定条款范围；研发结构化和工程实现已含研发人力。 | 0
| 专家规则转写 | 客户专家提供并审核规则；研发转录开发已含研发人力。 | 0
| 向量库／图谱工具 | 开源部署，无额外软件授权费用，开发已含人力 | 0
数据准备 | 图纸样本收集 | 客户收集、清理并提供典型图纸；研发费用0元。 | 0
| 开发期人工标注 | 客户专家承担开发集标注与复核；属于客户承担的专家支持费用，研发费用0元。 | 0
| 演示期补充标注 | 客户专家承担演示样本补充标注与复核；属于客户承担的专家支持费用，研发费用0元。 | 0
| 独立测试集标注 | 客户专家独立完成测试集标注与复核；属于客户承担的专家支持费用，研发费用0元。 | 0
测评 | 评估脚本／POC测试报告 | 已含人力 | 0
其他 | 差旅、税费、不可预见 | 按研发直接费用小计的5%计提。 | 7955
总计 |  | 第一阶段内部成本预算，非含税销售报价 | 167055
计费解释 |  | 逐项单价依据见“单价依据与范围”；图像、OCR和模型token推导见“API测算”。
用量口径 |  | 开发500张×1页×8轮；演示500张×1页×1轮。OCR各执行1轮并缓存。
待确认增项 |  | 客户承担的专家支持费用不计入研发费用；CAD工具授权预留5,000元未计入总计。
估算说明 |  | 类别和细项按客户提供的CSV整理；金额采用本次已确认口径。

## 成本预算
CAD 第一阶段研发成本预算
4个月研发与交付，基础设施按1年；PDF为主，DWG/DXF补充；人民币。
项目预算合计 |  |  |  |  | 167055 | 单图规范检查POC；不含学生评分、长期人工维护及销售利润。
研发交付月数 |  | 4 |  | 风险预备费率 | 5%
基础设施月数 |  | 12 |  |  |  | 一年设施费用不等于一年人工维护；详细单价说明见“单价依据与范围”。
成本类别 | 费用项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 数量、单价解释及范围
人力 | 全栈工程师 × 1 | 4 | 人月 | 25000 | 100000 | 4个月（3个月开发测试＋1个月演示试跑），25,000元/人月。
模型API | Mistral OCR 4 | 1 | 项 | 100 | 100 | 开发与演示OCR费用，按100元纳入预算；实际调用推导见“API测算”。
| GPT-5.6 Sol | 1 | 项 | 11200 | 11200 | 视觉分析的图像、文字输入和计费输出，按100元取整纳入预算。
| GPT-6 Astra | 1 | 项 | 20600 | 20600 | 复杂问题审校的图像、文字输入和计费输出；承担API预算取整差额。
| 技术尽调验证 | 1 | 项 | 0 | 0 | 签前用10张客户真实图纸验证完整链路；工程工时已含人力，不重复计费。
基础设施 | 国内ECS实例 | 12 | 月 | 450 | 5400 | 1台4核16G，计算资源约400元/月＋系统盘约50元/月。
| 国内公网带宽 | 12 | 月 | 150 | 1800 | 公网访问预算150元/月，用于客户远程访问演示系统。
| 对象存储OSS | 1 | 年 | 500 | 500 | 原图、切片与结果JSON存储，以及少量外网流量预留。
| 域名＋HTTPS证书 | 1 | 年 | 300 | 300 | 域名及HTTPS证书年度预算。
| 云监控／日志／CI | 1 | 年 | 1200 | 1200 | 告警、日志和持续集成流水线年度预算。
| 海外网关节点 | 12 | 月 | 1500 | 18000 | 稳定接入节点及流量预算；不重复计模型token费用。
知识库 | 国标文本资料 | 30 | 份 | 0 | 0 | 客户提供所需标准资料；研发费用0元。
| 标准条款结构化 | 1 | 项 | 0 | 0 | 客户机械顾问确定条款范围；研发结构化和工程实现已含研发人力。
| 专家规则转写 | 1 | 项 | 0 | 0 | 客户专家提供并审核规则；研发转录开发已含研发人力。
| 向量库／图谱工具 | 1 | 项 | 0 | 0 | 采用开源组件部署，无额外软件授权费用。
数据准备 | 图纸样本收集 | 1 | 项 | 0 | 0 | 客户负责收集、清理并提供轴类、箱体、钣金等典型图纸；研发费用0元。研发人员的数据接收和导入工作已含研发人力。
| 开发期人工标注 | 30 | 张 | 0 | 0 | 客户专家负责问题判断、位置、依据和复核；属于客户承担的专家支持费用，研发费用0元。研发人员仅负责数据导入和联调，已含研发人力。
| 演示期补充标注 | 20 | 张 | 0 | 0 | 客户专家负责演示样本的补充标注与复核；属于客户承担的专家支持费用，研发费用0元。
| 独立测试集标注 | 20 | 张 | 0 | 0 | 客户专家独立完成留出测试集标注与复核；属于客户承担的专家支持费用，研发费用0元。
测评 | 评估脚本／POC测试报告 | 1 | 项 | 0 | 0 | 评估脚本、指标统计和POC报告已含人力。
直接费用小计 |  |  |  |  | 159100 | API按官方费率和用量假设测算，其余费用为内部预算。
其他 | 差旅、税费、不可预见 |  |  |  | 7955 | 按直接费用×5%计提；不是税率或供应商服务费。
总计 |  |  |  |  | 167055
待确认增项（未计入合计） | [5 empty] | 专家由客户组织，属于客户承担的专家支持费用，不计入研发费用；这里只保留可能发生的CAD工具授权。
CAD工具授权 |  | 1 | 项 | 5000 | 5000 | 5000元是采购预留上限假设，并非已取得的商用SDK授权报价。
计入CAD授权后的预算 |  |  |  |  | 172305 | 如需购买CAD工具授权，追加直接费用后统一计提相同预备费率。
单价来源 | [5 empty] | 《研发成本估算.md》、示例CSV及官方API定价；未询价项目在单价说明表标记。
使用说明 | [5 empty] | 黄色蓝字可修改；黑字为计算值，绿字为跨表引用。
成本边界 | [5 empty] | 内部成本规划，非含税销售报价；不计第二阶段开发。